**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ, СОПРОВОЖДАЕМОЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ В УСЛОВИЯХ ВЫЕЗДНОГО ЛАГЕРЯ», В РАМКАХ ГРАНТА ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «СОРАБОТНИЧЕСТВО».**

В 2017 году наша организация получила грант на реализацию проекта **«Поддерживаемое проживание детей с аутизмом, сопровождаемое специалистами в условиях выездного лагеря».** Грант предоставил Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

**Общий бюджет Проекта** составил: 252 959 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек рублей. **Сумма Гранта составила: 120 000** (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

**Участники проекта** – семьи с детьми с РАС и команда специалистов проживают в городе Ростове-на-Дону, реализация проекта проходит в поселке Теберда, Карачаево-Черкесская Республика.

**Цели проекта**

1. Подготовка детей и подростков с РАС к ведению относительно независимого образа жизни. 2. Создание специфической развивающей среды, будучи включенной в которую ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет развить умения и навыки, необходимые для бытовой самостоятельности и социальной коммуникации.

3. Социально-психологическая поддержка семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии.

**Партнеры проекта**

В проекте предусмотрено участие представителя храма Св.Царственных Страстотерпцев - катехизатор, помощник настоятеля храма Св.Царственных Страстотерпцев , социальный работник будет проводить работу, направленную на воспитание морально-нравственных ориентиров в процессе развития личности подростков будут проводиться лекции- занятия на тему жизнеописаний святых Российской православной Церкви: воинов-защитников, мучеников, просветителей.

**Сроки реализации:** август 2017 года

**При реализации проекта были достигнуты следующие результаты.**

**Количественные результаты:**

- 10 детей и подростков прошли обучение по программе, направленной на повышение уровня их самостоятельности и независимости в быту;

- 10 родителей детей с РАС прошли обучение по программе социально-психологической поддержки;

-- были созданы 6 методических продуктов проекта;

- проведено обучающее мероприятие, нацеленное на тиражирование опыта реализации данного проекта;

- размещены 6 публикаций в СМИ и Интернет.

**Качественные результаты.**

Участие в данном проекте позволило детям и подросткам с РАС существенно повысить уровень социальной адаптации. Качественные изменения в использовании социально-бытовых и коммуникативных навыков проявлялись уже в процессе реализации проекта, а также были отмечены родителями и педагогами по возвращению из лагеря.

Самостоятельное проживание в компании с другими детьми предоставило возможность каждому участнику лагеря превзойти самого себя и проявить все сформированные навыки. Уже по окончании лагеря курирующие педагоги и родители отмечали следующие прогрессивные изменения: дети без напоминания и даже с некоторым азартом (присутствовал соревновательный момент) застилали постели, наводили порядок в тумбочках, выравнивали у порога обувь.

По возвращении из лагеря был проведен опрос родителей. Им предлагалось ответить на вопрос: "Что изменилось в поведении ребенка и использовании им навыков самообслуживания после возвращения из лагеря?"

Ответы родителей можно представить следующими группами:

- Изменилось отношение к режиму дня, ребенок привык выполнять дневную рутину в отведенное для этого время, что явилось важным ресурсом в начале учебного года.

- Закрепились навыки застилания постели, уборки со стола, уборки комнаты. После возвращения из лагеря выполняет эти этапы режима дня без напоминания.

- Повысилась физическая выносливость, способность переносить физические и умственные нагрузки. Увеличилось время пребывания в школе на уроках по сравнению с предыдущим учебным годом.

- Появилось желание осваивать новые виды деятельности, например, катание на велосипеде.

- Появился интерес к самостоятельному приготовлению пищи, расширился пищевой репертуар.

Значимость данных результатов заключается в том, что успешность в овладении социально-бытовыми навыками способствует улучшению качества жизни детей и подростков с расстройством аутистического спектра, интеграции в общество и окружающую среду.

Одним из важных результатов является повышение грамотности и компетентности родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Родители особых детей с раннего детства привыкают к их беспомощности и берут на себя их жизненное обеспечение на бытовом уровне. В процессе освоения программы социально-психологической поддержки участники проводили успешную работу по формированию новых моделей взаимодействия со своими детьми, увидели возможности развития ребенка, его ресурсность в процессе обучения.

Важную роль в процессе поддержки родителей и развития их ресурсности и стрессоустойчивости играли православные просветительские беседы, личное общение с катехизатором.

В качестве инструментов оценки успешности проекта использовались отзывы участников, партнеров, анкетирование родителей и динамическое наблюдение.

Анализируя отзывы участников можно заключить, что образовательная программа была составлена в соответствии с особенностями контингента участников, а ее реализация привела к достижению поставленных в ней целей. Анкетирование и опрос родителей подтверждают, что задача "Повышение уровня социализации и адаптации детей с РАС " была выполнена в предполагаемом объеме. Проект был высоко оценен благополучателями – родителями детей с РАС, участниками лагеря поддерживаемого проживания. Также, проект получил положительный отзыв настоятеля прихода храма Святых Царственных Страстотерпцев иерея Андрея Мнацаганова.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ СРЕДСТВАМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи утвержденного бюджета | | Расходы за отчетные периоды | |
| Статья расходов | Утвержденная сумма, руб | Сумма расходов: предоставленные средства, руб | Сумма расходов:  собственные средства, руб |
| 1.1 Оплата труда штатных сотрудников | 10500.00 | 0.00 | 10500.00 |
| 1.2 Оплата труда привлеченных сотрудников | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 1.3 Налоги на фонд оплаты труда | 3984.00 | 0.00 | 3984.00 |
| 2. Оборудование (посуда и кухонный инвентарь | 7875.00 | 0.00 | 6399.00 |
| 3. Аренда помещения | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Расходные материалы | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Типографские расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Расходы на мероприятия (проживание, питание, трансфер) | 227600 | 120000.00 | 109200.00 |
| 7. Услуги банка | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО | 252959.00 | 120000.00 | 133083.00 |